## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 15/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | Bầu nhóm trưởng
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Trần Đức Thắng | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Nguyễn Ngọc Hải | 5p | Trần Đức Thắng, Nông Đức Thịnh: Khảo sát sơ bộ hệ thống Bùi Đức Thiện, Lê Vương Thông: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Trịnh Công Duy | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Trịnh Văn Duy
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Nguyễn Ngọc Hải | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Nguyễn Văn Hào
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Xây Dựng Website xem phim "Watch." |  | Xây Dựng Website xem phim "Watch." | Xây Dựng Website xem phim "Watch."
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài "Xây Dựng Website xem phim ""Watch."
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài "Xây Dựng Website xem phim ""Watch."
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 18/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 23/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết mục lục chương 1 báo cáo bài tập lớn | 29/09/2024 | Trần Đức Thắng | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 2 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 2 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 2 | 2 | 1
4 | Lê Vương Thông | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 21/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phác thảo nội dung cần làm của từng chương | Cả nhóm | 30'
2 | Xác định các đối tượng sử dụng website | Cả nhóm | 30'
3 | Tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của đề tài nghiên cứu | Cả nhóm | 30'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vấn đề tìm hiểu chuyên sâu | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Các thành viên còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thành mục lục chương 1 và chương 2 | 22/09/2024 | Trần Đức Thắng
2 | Xác định các use case dự kiến | 22/09/2024 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 2 | 1
2 | Trịnh Công Duy | 1 | 2 | 1
3 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 28/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Hoàn thành chương I | Trần Đức Thắng, Bùi Đức Thiện | 30'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic và vật lý | Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông | 30'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Nội dung chương I có một số mục chưa thông nhất ý kiến | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối phức tạp | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thành chương I | 26/9/2024 | Trần Đức Thắng, Bùi Đức Thiện
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic và vật lý | 26/9/2024 | Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 3 | 2
2 | Bùi Đức Thiện | 2 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 2 | 2 | 2
4 | Lê Vương Thông | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 5/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Xem Phim, Đăng Ký, Tìm Kiếm, Bảo Trì | Trần Đức Thắng | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case nhận xét và đánh giá phim: | Bùi Đức Thiện | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case xem chi tiết phim | Nông Đức Thịnh | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case đăng nhập: | Lê Vương Thông | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Xem Phim, Đăng Ký, Tìm Kiếm, Bảo Trì | 2024-10-10 | Trần Đức Thắng
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case nhận xét và đánh giá phim: | 2024-10-10 | Bùi Đức Thiện
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case xem chi tiết phim | 2024-10-10 | Nông Đức Thịnh
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case đăng nhập: | 2024-10-10 | Lê Vương Thông
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 12/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case quản lý thông tin người dùng | Trần Đức Thắng | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case quản lý quảng cáo | Bùi Đức Thiện | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case thanh toán | Nông Đức Thịnh | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case báo cáo doanh thu | Lê Vương Thông | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case quản lý thông tin người dùng | 18/10/2024 | Trần Đức Thắng
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case quản lý quảng cáo | 18/10/2024 | Bùi Đức Thiện
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case thanh toán | 18/10/2024 | Nông Đức Thịnh
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case báo cáo doanh thu | 18/10/2024 | Lê Vương Thông
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Chương trình họp - Meeting agenda
Nhóm: 15
Thời gian - time: 19/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use Case bình luận | Trần Đức Thắng | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use Case Thêm Phim vào Danh Sách: | Bùi Đức Thiện | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case Xóa Phim khỏi Danh sách | Nông Đức Thịnh | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case Gửi thông báo đến người dùng | Lê Vương Thông | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case quản lý thông tin người dùng | 25/10/2024 | Trần Đức Thắng
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case quản lý quảng cáo | 25/10/2024 | Bùi Đức Thiện
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case thanh toán | 25/10/2024 | Nông Đức Thịnh
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích Use case báo cáo doanh thu | 25/10/2024 | Lê Vương Thông
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | Trần Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Chương trình họp - Meeting agenda
Nhóm: 15
Thời gian - time: 25/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Cấu hình dự án và API | Trần Đức Thắng | 15'
2 | Code giao diện website xem phim | Bùi Đức Thiện | 15'
3 |  | Nông Đức Thịnh | 15'
4 |  | Lê Vương Thông | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Code Sản Phẩm | Tham khảo qua mạng và AI |  | Tham khảo qua mạng và AI | Xác định các bước thực hiện của use case
2 |  | Tham Khảo các trang web có sẵn |  | Tham Khảo các trang web có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Cấu hình dự án và API | 2024-11-02 | Trần Đức Thắng
2 | Code giao diện website xem phim | 2024-11-02 | Bùi Đức Thiện
3 |  | 2024-11-02 | Nông Đức Thịnh
4 |  | 2024-11-02 | Lê Vương Thông
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | Trần Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Chương trình họp - Meeting agenda
Nhóm: 15
Thời gian - time: 25/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Code giao diện website xem phim | Trần Đức Thắng | 15'
2 |  | Bùi Đức Thiện | 15'
3 |  | Nông Đức Thịnh | 15'
4 |  | Lê Vương Thông | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Code Sản Phẩm | Tham khảo qua mạng và AI |  | Tham khảo qua mạng và AI | Xác định các bước thực hiện của use case
2 |  | Tham Khảo các trang web có sẵn |  | Tham Khảo các trang web có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code giao diện website xem phim | 2024-11-02 | Trần Đức Thắng
2 |  | 2024-11-02 | Bùi Đức Thiện
3 |  | 2024-11-02 | Nông Đức Thịnh
4 |  | 2024-11-02 | Lê Vương Thông
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | Trần Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Chương trình họp - Meeting agenda
Nhóm: 15
Thời gian - time: 1/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Đức Thắng
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Đức Thiện, Nông Đức Thịnh, Lê Vương Thông
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Bùi Đức Thiện | V |  |  | Done
3 | Nông Đức Thịnh | V |  |  | Done
4 | Lê Vương Thông | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Code giao diện và chức năng của website xem phim | Trần Đức Thắng | 15'
2 |  | Bùi Đức Thiện | 15'
3 |  | Nông Đức Thịnh | 15'
4 |  | Lê Vương Thông | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Code Sản Phẩm | Tham khảo qua mạng và AI |  | Tham khảo qua mạng và AI | Xác định các bước thực hiện của use case
2 |  | Tham Khảo các trang web có sẵn |  | Tham Khảo các trang web có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code giao diện và chức năng của website xem phim | 2024-07-02 | Trần Đức Thắng
2 |  | 2024-11-02 | Bùi Đức Thiện
3 |  | 2024-11-02 | Nông Đức Thịnh
4 |  | 2024-11-02 | Lê Vương Thông
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức Thắng | 2 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | Trần Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Bùi Đức Thiện | 1 | 1 | 1
3 | Nông Đức Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Lê Vương Thông | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0